辽宁传媒学院持续推进应用型大学建设

活动工作方案

一、指导思想

按照教育部、辽宁省教育厅关于应用型大学建设要求，紧紧围绕《辽宁传媒学院“十四五”发展规划》所确定的“特色鲜明的高水平应用型传媒大学”的发展目标,通过自上而下、自下而上大讨论，进一步瞄准目标、精准定位、找准方向、形成共识，全面推进应用型人才培养,提升为区域经济、文化和社会发展贡献度，为辽宁省应用型高校作出示范,也为创建具有辽传特色的应用型教育体系探索一条新路，为实现学校“十四五”发展规划和顺利通过教育部本科教学合格评估奠定坚实基础。

二、活动内容

（一）活动动员阶段（2021年2月24日—3月1日）

1.学校召开动员大会。2021年2月24日召开辽宁传媒学院应用型大学建设活动启动仪式，教务处解读《辽宁传媒学院持续

推进应用型大学建设活动工作方案》，夏敏副校长作《精准定位瞄准目标 精准定位 找准方向 建设形神兼备的高水平应用型大学》主题报告。

2.各二级学院召开动员会。2021年2月25日-26日辽宁传媒学院应用型大学建设活动启动仪式，二级学院制定《××学院持续推进应用型大学建设活动工作方案》，二级学院院长作动员报告。

（二）学习研讨阶段（2021年3月1日—3月31日）

1．组织学习。各二级学院要精心组织学习教育部、辽宁省教育厅关于应用型人才培养、应用型大学建设等相关文件，以及国内、省内兄弟院校经验和成果。

2．二级学院研讨。各二级学院要在第一阶段学习的基础上，围绕夏敏副校长报告和应用型大学教育教学理念、应用型大学人才培养模式、应用型大学人才培养方案、应用型大学专业建设、应用型大学课程体系、应用型大学实践教学体系、应用型大学课堂教学、应用型大学考试考核方式、应用型大学教师队伍研讨主题进行认真研讨和交流，结合本学院实际，进一步明晰应用型学院建设思路。

3.集中研讨。在各二级学院学习、研讨的基础上，学校于2021年3月下旬组织集中研讨，相关职能部门、二级学院代表进行交流发言。

4.各职能部门、各二级学院邀请政府主管部门、高校、行业企业等专家、学者，围绕应用型大学建设思路，开展研讨、交流和论证等活动。

（三）成果总结阶段（2021年4月1日—4月30日）

1．2021年4月15日前学校形成《辽宁传媒学院高水平应用型大学建设方案》和应用型大学教育教学理念、应用型大学人才培养模式标准、应用型大学培养方案标准、应用型大学专业建设标准、应用型大学课程体系标准、应用型大学实践教学体系标准、应用型大学课堂教学标准、应用型大学考试考核方式标准、应用型大学教师队伍建设标准等9个附件。

2．2021年4月30日前各二级学院要将“应用型大学建设大讨论”过程中所形成的共识转化为教育教学改革的新思路、具体改革措施、配套规章制度，并形成《××学院高水平应用型学院建设方案》和应用型学院教育教学理念、应用型学院人才培养模式标准、应用型学院培养方案标准、应用型学院专业建设标准、应用型学院课程体系标准、应用型学院实践教学体系标准、应用型学院课堂教学标准、应用型学院考试考核方式标准、应用型学院教师队伍建设标准。

3．2021年4月30日前各职能部门、各二级学院将心得体会、论文、总结材料、图片视频材料、取得成果等汇编成集，归入评建档案。

（四）学习验收阶段（2021年5月1日—5月15日）

1．2021年5月15日前学校各二级学院应用型大学建设工作进行达标验收，对不达标的二级学院限期整改，确保全部达标。

2. 2021年5月30日前学校组织各职能部门、各二级学院全员进行应用型大学建设活动成果答题测验，确保全部达标。

三、工作要求

（一）加强领导、提高认识。各部门、各二级学院要充分认识“持续推进应用型大学建设大讨论”的重要意义，学校领导、各职能处室主要负责人要深入各二级学院参与研讨，针对教与学中的问题广泛听取师生的意见和建议，并对相关政策进行解读，确保大讨论活动深入、有效开展。

（二）坚持问题导向，抓好落实。各部门、各二级学院要根据学校总体方案，制定各部门、各二级学院的活动实施计划和方案，坚持问题导向，聚焦自身短板，通过大讨论解决本部门、本学院发展的瓶颈问题。同时聚焦讨论主题，从时间、内容、人员、效果四方面做好安排部署，集中研讨交流活动不少于4次。

（三）及时总结、凝练成果。各部门、各二级学院在开展学习、讨论的基础上，要认真做好总结，提炼工作成果，形成具有实际操作性的措施；学校层面要出台一系列高水平应用型大学建设措施、方案及相关制度。

（四）各部门负责人、各二级学院院长、副院长、系主任，结合讨论思考，每人提交一篇3000字以上学习体会；职能部门工作人员，各二级学院教师和教学秘书，每人提交一篇1500字以上的学习体会。

（五）加强宣传，营造氛围。各部门、各二级学院要做好宣传和舆论引导，对持续推进应用型大学建设大讨论工作的进展、动态与成果要进行全方位的及时跟进，并通过学院和学校媒体适时推送，大力宣传大讨论过程中形成的理论和实践成果。

附件：辽宁传媒学院持续推进应用型大学建设活动时间安排

| 辽宁传媒学院持续推进应用型大学建设活动时间安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 主题 | 活动内容 | 活动对象 | 组织部门 |
| 1 | 2月下旬 | 活动动员 | 召开辽宁传媒学院持续推进应用型大学建设活动启动仪式 | 全体教师 | 教务处 |
| 2 | 3月全月 | 应用型大学建设学习 | 开展学习动员阶段 | 全体教师 | 教务处 |
| 3 | 4月全月 | 交流研讨、成果总结 | 应用型大学建设大讨论，提炼成果和教育教学改革的新思路，将成果落实为具体改革措施、配套规章制度 | 全体教师 | 教务处、评建处 |
| 4 | 5月上旬 | 学习验收 | 各部门、各二级学院对标应用型大学建设标准，全员开展对标检查，对不达标的提出整改意见，限期整改 | 全体教师 | 教务处、评建处、督导处 |
| 5 | 5月下旬后 | 整改验收 | 学校进行检查验收，确保全部达标 | 全体教师 | 教务处、评建处、督导处 |

教务处督办广播影视学院、管理学院，学生处督办马克思主义学院、人文社科学院，就业创业服务处督办艺术设计学院，评建处督办数字媒体学院、城市设计学院，督导处督办新闻传播学院，主要负责督办各二级学院《活动方案》落实情况，列席二级学院学习、研讨活动，督促二级学院做好各阶段宣传总结，及时汇报督办学院工作进展。